## 0-DADOS
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ANC - Ancoragem | 04 - EX - Executivo | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM | 00 | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM-R00 | dwg | Liberado para Obra | Projeto de Ancoragem - Cobertura | NÃO | NÃO
[8 empty] | SIM | NÃO
[8 empty] | SIM | SIM

## RESUMO GERAL
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX
Revisão: 07/08/2025
Versão: 00
Empreendimento
Localização
Data de atualização: |  | 2025-08-12
Disciplina | Situação | Liberado para compra de materiais? | Nº Total Documentos | SIM p/ material | SIM p/ execução | NÃO p/ execução | OBSERVAÇÕES
ANC - Ancoragem | LIBERADO PARA OBRA | NÃO | 1 | 0 | 1 | 0
ARQ - Arquitetônico | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELE - Elétrica | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
EST - Estrutura | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
FUN - Fundações e contenções | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
HID - Hidrossanitário | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
IMP - Impermeabilização | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ING - Incêndio e gás | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
PUB - PUBLICIDADE | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
SON - Sondagem | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TEL - Telecomunicações | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TER - Terraplanagem | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TOP - Topografia | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
Resumo geral dos documentos
Total de documentos | 1 | 100%
Doc. Liberados material | 0 | 0%
Doc. Liberados execução (liberados para obra) | 1 | 100%
Observações
1 - A partir da data de entrega da correção dos projetos, o setor de projetos tem até 8 dias úteis para realizar a compatibilização
Rótulos de Linha | % Situação | Nº Situação
04 - EX - Executivo | 100% | 537
Aprovado | 3.352% | 18
EST - Estrutura | 2.235% | 12
FED - Modelo federado | 0.1862% | 1
TOP - Topografia | 0.9311% | 5
Em Análise | 27% | 145
ARQ - Arquitetônico | 10.06% | 54
EST - Estrutura | 8.194% | 44
IMP - Impermeabilização | 1.676% | 9
INC - Incêndio | 7.076% | 38
Liberado para Obra | 57.73% | 310
ANC - Ancoragem | 0.3724% | 2
ELE - Elétrica | 13.22% | 71
ENS - Ensaios e laudos | 0.7449% | 4
ESM - Estrutura metálica | 0.1862% | 1
EST - Estrutura | 17.32% | 93
FUN - Fundações e contenções | 4.097% | 22
HID - Hidrossanitário | 13.04% | 70
PAV - Pavimentação | 0.5587% | 3
SON - Sondagem | 0.3724% | 2
TEL - Telecomunicações | 6.145% | 33
TER - Terraplanagem | 1.676% | 9
Reprovado | 7.821% | 42
ENS - Ensaios e laudos | 0.1862% | 1
EST - Estrutura | 6.145% | 33
FUN - Fundações e contenções | 0.3724% | 2
PAV - Pavimentação | 0.9311% | 5
TER - Terraplanagem | 0.1862% | 1
Bloqueado | 4.097% | 22
EST - Estrutura | 4.097% | 22
(vazio) | 0% | 0
Total Geral | 100% | 537
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## LISTA MESTRA
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX | Liberados para compra de materiais |  | Situação dos projetos
[7 empty] | Revisão: 07/08/2025 | SIM | 2 | Liberado para obra | 1
[7 empty] | Versão: 00 | NÃO | 1 | Em análise | 0
Empreendimento |  | 0 | [7 empty] | Aprovado | 0
Localização |  | 0 | [7 empty] | Reprovado | 0
Data de atualização: |  | 2025-08-12
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ANC - Ancoragem | 04 - EX - Executivo | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM | 00 | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM-R00 | dwg | Liberado para Obra | Projeto de Ancoragem - Cobertura | NÃO | NÃO
[8 empty] | SIM | NÃO
[8 empty] | SIM | SIM