## 0-DADOS
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ANC - Ancoragem | 04 - EX - Executivo | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM | 00 | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM-R00 | dwg | Liberado para Obra | Projeto de Ancoragem - Cobertura | NÃO | NÃO
[8 empty] | SIM | NÃO
[8 empty] | SIM | SIM

## RESUMO GERAL
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX
Revisão: 07/08/2025
Versão: 00
Empreendimento
Localização
Data de atualização: |  | 2025-08-13
Disciplina | Situação | Liberado para compra de materiais? | Nº Total Documentos | SIM p/ material | SIM p/ execução | NÃO p/ execução | OBSERVAÇÕES
ANC - Ancoragem | LIBERADO PARA OBRA | NÃO | 1 | 0 | 1 | 0
ARQ - Arquitetônico | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELE - Elétrica | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
EST - Estrutura | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
FUN - Fundações e contenções | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
HID - Hidrossanitário | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
IMP - Impermeabilização | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ING - Incêndio e gás | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
PUB - PUBLICIDADE | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
SON - Sondagem | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TEL - Telecomunicações | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TER - Terraplanagem | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
TOP - Topografia | EM ANDAMENTO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0
Resumo geral dos documentos
Total de documentos | 1 | 100%
Doc. Liberados material | 0 | 0%
Doc. Liberados execução (liberados para obra) | 1 | 100%
Observações
1 - A partir da data de entrega da correção dos projetos, o setor de projetos tem até 8 dias úteis para realizar a compatibilização

## LISTA MESTRA
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX | Liberados para compra de materiais |  | Situação dos projetos
[7 empty] | Revisão: 07/08/2025 | SIM | 2 | Liberado para obra | 1
[7 empty] | Versão: 00 | NÃO | 1 | Em análise | 0
Empreendimento |  | 0 | [7 empty] | Aprovado | 0
Localização |  | 0 | [7 empty] | Reprovado | 0
Data de atualização: |  | 2025-08-13
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ANC - Ancoragem | 04 - EX - Executivo | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM | 00 | 1026NEO-ANC-EX-001-ANCORAGEM-R00 | dwg | Liberado para Obra | Projeto de Ancoragem - Cobertura | NÃO | NÃO
[8 empty] | SIM | NÃO
[8 empty] | SIM | SIM