## 0-DADOS
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNODETALHES | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNODETALHES-R00 | dwg | Liberado para Obra | CADERNO DE DETALHES | NÃO | NÃO
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNOESQUADRIAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNOESQUADRIAS-R00 | dwg | Liberado para Obra | CADERNO DE ESQUADRIAS | SIM | NÃO
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-IMPLANTACAO | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-IMPLANTACAO-R00 | dwg | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO | SIM | SIM
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-002-PLANTATERREOTIPO | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-002-PLANTATERREOTIPO-R00 | dwg | Liberado para Obra | PLANTA TÉRREO E TIPO
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-003-PLANTACOBERTURA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-003-PLANTACOBERTURA-R00 | dwg | Liberado para Obra | PLANTA DE COBERTURA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-004-ELEVFRONTAL | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-004-ELEVFRONTAL-R00 | dwg | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO FRONTAL
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-005-ELEVFUNDOS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-005-ELEVFUNDOS-R00 | dwg | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO FUNDOS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-006-ELEVLATERALCORTEAA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-006-ELEVLATERALCORTEAA-R00 | dwg | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO LATERAL
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-007-CORTEBB | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-007-CORTEBB-R00 | dwg | Liberado para Obra | CORTE BB
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-008-EDIFICIOGARAGEM | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-008-EDIFICIOGARAGEM-R00 | dwg | Liberado para Obra | EDIFÍCIO GARAGEM
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-009-COBERTURAFACHADASEDG | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-009-COBERTURAFACHADASEDG-R00 | dwg | Liberado para Obra | COBERTURA EDG
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-010-CORTESEDG | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-010-CORTESEDG-R00 | dwg | Liberado para Obra | CORTES EDG
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-011-SALAODEFESTAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-011-SALAODEFESTAS-R00 | dwg | Liberado para Obra | SALÃO DE FESTAS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-012-QUIOSQUE | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-012-QUIOSQUE-R00 | dwg | Liberado para Obra | QUIOSQUES
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-013-PORTARIA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-013-PORTARIA-R00 | dwg | Liberado para Obra | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-014-PISCINA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-014-PISCINA-R00 | dwg | Liberado para Obra | PISCINA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-015-LIXEIRAGLP | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-015-LIXEIRAGLP-R00 | dwg | Liberado para Obra | LIXEIRA GLP
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-016-CASADEBOMBAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-016-CASADEBOMBAS-R00 | dwg | Liberado para Obra | CASA DE BOMBAS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNODETALHES | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNODETALHES-R00 | pdf | Liberado para Obra | CADERNO DE DETALHES
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNOESQUADRIAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-CADERNOESQUADRIAS-R00 | pdf | Liberado para Obra | CADERNO DE ESQUADRIAS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-001-IMPLANTACAO | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-001-IMPLANTACAO-R00 | pdf | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-002-PLANTATERREOTIPO | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-002-PLANTATERREOTIPO-R00 | pdf | Liberado para Obra | PLANTA TÉRREO E TIPO
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-003-PLANTACOBERTURA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-003-PLANTACOBERTURA-R00 | pdf | Liberado para Obra | PLANTA DE COBERTURA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-004-ELEVFRONTAL | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-004-ELEVFRONTAL-R00 | pdf | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO FRONTAL
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-005-ELEVFUNDOS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-005-ELEVFUNDOS-R00 | pdf | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO FUNDOS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-006-ELEVLATERALCORTEAA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-006-ELEVLATERALCORTEAA-R00 | pdf | Liberado para Obra | ELEVAÇÃO LATERAL
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-007-CORTEBB | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-007-CORTEBB-R00 | pdf | Liberado para Obra | CORTE BB
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-008-EDIFICIOGARAGEM | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-008-EDIFICIOGARAGEM-R00 | pdf | Liberado para Obra | EDIFÍCIO GARAGEM
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-009-COBERTURAFACHADASEDG | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-009-COBERTURAFACHADASEDG-R00 | pdf | Liberado para Obra | COBERTURA EDG
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-010-CORTESEDG | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-010-CORTESEDG-R00 | pdf | Liberado para Obra | CORTES EDG
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-011-SALAODEFESTAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-011-SALAODEFESTAS-R00 | pdf | Liberado para Obra | SALÃO DE FESTAS
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-012-QUIOSQUE | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-012-QUIOSQUE-R00 | pdf | Liberado para Obra | QUIOSQUE
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-013-PORTARIA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-013-PORTARIA-R00 | pdf | Liberado para Obra | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-014-PISCINA | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-014-PISCINA-R00 | pdf | Liberado para Obra | PISCINA
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-015-LIXEIRAGLP | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-015-LIXEIRAGLP-R00 | pdf | Liberado para Obra | LIXEIRA E GLP
ARQ - Arquitetônico | 05 - LO - Liberado Obra | 1026NEO-ARQ-LO-016-CASADEBOMBAS | 00 | 1026NEO-ARQ-LO-016-CASADEBOMBAS-R00 | pdf | Liberado para Obra | CASA DE BOMBAS

## RESUMO GERAL
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX
Revisão: 07/08/2025
Versão: 00
Empreendimento
Localização
Data de atualização:
Disciplina | Situação | Liberado para compra de materiais? | Nº Total Documentos | SIM p/ material | SIM p/ execução | NÃO p/ execução | OBSERVAÇÕES
ANC - Ancoragem | LIBERADO PARA OBRA | NÃO
ARQ - Arquitetônico | EM ANDAMENTO | NÃO
ELE - Elétrica | EM ANDAMENTO | NÃO
EST - Estrutura | EM ANDAMENTO | NÃO
FUN - Fundações e contenções | EM ANDAMENTO | NÃO
HID - Hidrossanitário | EM ANDAMENTO | NÃO
IMP - Impermeabilização | EM ANDAMENTO | NÃO
ING - Incêndio e gás | EM ANDAMENTO | NÃO
PUB - PUBLICIDADE | EM ANDAMENTO | NÃO
SON - Sondagem | EM ANDAMENTO | NÃO
TEL - Telecomunicações | EM ANDAMENTO | NÃO
TER - Terraplanagem | EM ANDAMENTO | NÃO
TOP - Topografia | EM ANDAMENTO | NÃO
Resumo geral dos documentos
Total de documentos |  | 100%
Doc. Liberados material
Doc. Liberados execução (liberados para obra)
Observações
1 - A partir da data de entrega da correção dos projetos, o setor de projetos tem até 8 dias úteis para realizar a compatibilização
Rótulos de Linha | % Situação | Nº Situação
04 - EX - Executivo | 100% | 537
Aprovado | 3.352% | 18
EST - Estrutura | 2.235% | 12
FED - Modelo federado | 0.1862% | 1
TOP - Topografia | 0.9311% | 5
Em Análise | 27% | 145
ARQ - Arquitetônico | 10.06% | 54
EST - Estrutura | 8.194% | 44
IMP - Impermeabilização | 1.676% | 9
INC - Incêndio | 7.076% | 38
Liberado para Obra | 57.73% | 310
ANC - Ancoragem | 0.3724% | 2
ELE - Elétrica | 13.22% | 71
ENS - Ensaios e laudos | 0.7449% | 4
ESM - Estrutura metálica | 0.1862% | 1
EST - Estrutura | 17.32% | 93
FUN - Fundações e contenções | 4.097% | 22
HID - Hidrossanitário | 13.04% | 70
PAV - Pavimentação | 0.5587% | 3
SON - Sondagem | 0.3724% | 2
TEL - Telecomunicações | 6.145% | 33
TER - Terraplanagem | 1.676% | 9
Reprovado | 7.821% | 42
ENS - Ensaios e laudos | 0.1862% | 1
EST - Estrutura | 6.145% | 33
FUN - Fundações e contenções | 0.3724% | 2
PAV - Pavimentação | 0.9311% | 5
TER - Terraplanagem | 0.1862% | 1
Bloqueado | 4.097% | 22
EST - Estrutura | 4.097% | 22
(vazio) | 0% | 0
Total Geral | 100% | 537

## LISTA MESTRA
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX | Liberados para compra de materiais |  | Situação dos projetos
[7 empty] | Revisão: 07/08/2025 | SIM |  | Liberado para obra
[7 empty] | Versão: 00 | NÃO |  | Em análise
Empreendimento | [9 empty] | Aprovado
Localização | [9 empty] | Reprovado
Data de atualização:
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos