## 0-DADOS
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL | 01 | 1082RPBV-ARQ-PL-R01 | pdf | Liberado para Obra | Projeto Legal Aprovado Prefeitura | SIM | NÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO-R02 | dwg | Em Análise | SITUACAO | SIM | NÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO-R02 | dwg | Aprovado | URBANISTICO | SIM | SIM
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO-R02 | dwg | Aprovado | IMPLANTACAO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO-R00 | dwg | Aprovado | CASA TIPO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA-R00 | dwg | Aprovado | CASA TIPO ISOLADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL | 01 | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL-R01 | dwg | Aprovado | CASA ADAPTAVEL
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE | 01 | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE-R01 | dwg | Aprovado | CASA PNE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA-R00 | dwg | Aprovado | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-009-QUIOSQUE | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-009-QUIOSQUE-R00 | dwg | Aprovado | QUIOSQUE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-010-PISCINA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-010-PISCINA-R00 | dwg | Aprovado | PISCINA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO-R00 | dwg | Em Análise | SITUAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO-R00 | dwg | Em Análise | URBANÍSTICO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO-R00 | dwg | Em Análise | IMPLANTAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO-R00 | dwg | Em Análise | CASA TIPO GEMINADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA-R00 | dwg | Em Análise | CASA TIPO ISOLADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL-R00 | dwg | Em Análise | CASA ADAPTÁVEL
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE-R00 | dwg | Em Análise | CASA PNE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA-R00 | dwg | Em Análise | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO-R02 | pdf | Aprovado | SITUACAO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO-R02 | pdf | Aprovado | URBANISTICO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO | 02 | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO-R02 | pdf | Aprovado | IMPLANTACAO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO-R00 | pdf | Aprovado | CASA TIPO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA-R00 | pdf | Aprovado | CASA TIPO ISOLADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL | 01 | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL-R01 | pdf | Aprovado | CASA ADAPTAVEL
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE | 01 | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE-R01 | pdf | Aprovado | CASA PNE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA-R00 | pdf | Aprovado | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-009-QUIOSQUE | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-009-QUIOSQUE-R00 | pdf | Aprovado | QUIOSQUE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-010-PISCINA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-010-PISCINA-R00 | pdf | Aprovado | PISCINA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO-R00 | pdf | Em Análise | SITUAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO-R00 | pdf | Em Análise | URBANÍSTICO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO-R00 | pdf | Em Análise | IMPLANTAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO-R00 | pdf | Em Análise | CASA TIPO GEMINADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA-R00 | pdf | Em Análise | CASA TIPO ISOLADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL-R00 | pdf | Em Análise | CASA ADAPTÁVEL
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE-R00 | pdf | Em Análise | CASA PNE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA-R00 | pdf | Em Análise | PORTARIA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-001-SITUAO-R00 | pdf | Em Análise | SITUAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-002-URBANISTICO-R00 | pdf | Em Análise | URBANÍSTICO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-003-IMPLANTAO-R00 | pdf | Em Análise | IMPLANTAÇÃO
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-004-CASATIPO-R00 | pdf | Em Análise | CASA TIPO GEMINADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-005-CASATIPOISOLADA-R00 | pdf | Em Análise | CASA TIPO ISOLADA
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-006-CASAADAPTAVEL-R00 | pdf | Em Análise | CASA ADAPTÁVEL
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-007-CASAPNE-R00 | pdf | Em Análise | CASA PNE
ARQ - Arquitetônico | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA | 00 | 1082RPBV-ARQ-PL-008-PORTARIA-R00 | pdf | Em Análise | PORTARIA
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-001-IMPLANTACA0 | 04 | 1082RPBV-DRE-PL-001-IMPLANTACA0-R04 | dwg | Aprovado | IMPLANTAÇÃO
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-001-IMPLANTACA0 | 04 | 1082RPBV-DRE-PL-001-IMPLANTACA0-R04 | pdf | Aprovado | IMPLANTAÇÃO
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-002-DETALHES | 04 | 1082RPBV-DRE-PL-002-DETALHES-R04 | dwg | Aprovado | DETALHES
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-002-DETALHES | 04 | 1082RPBV-DRE-PL-002-DETALHES-R04 | pdf | Aprovado | DETALHES
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-003-IMPLANTACA0 | 00 | 1082RPBV-DRE-PL-003-IMPLANTACA0-R00 | dwg | Aprovado | EMISSÁRIO
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-003-IMPLANTACA0 | 00 | 1082RPBV-DRE-PL-003-IMPLANTACA0-R00 | pdf | Aprovado | EMISSÁRIO DRENAGEM
DRE - Drenagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-DRE-PL-001-QUANTITATIVO | 01 | 1082RPBV-DRE-PL-001-QUANTITATIVO-R01 | xls | Reprovado | Relação de Materiais - Drenagem
ELE - Elétrica | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ELE-PL-000-REDEDEDISTRIBUICAO | 00 | 1082RPBV-ELE-PL-000-REDEDEDISTRIBUICAO-R00 | dwg | Aprovado | Rede de Distribuição Elétrica Preliminar
ELE - Elétrica | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ELE-PL-000-REDEDEDISTRIBUICAO | 00 | 1082RPBV-ELE-PL-000-REDEDEDISTRIBUICAO-R00 | pdf | Liberado para Obra | Rede de Distribuição Elétrica Preliminar
ELE - Elétrica | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ELE-PL-000-CARTAAPROVACAO | 00 | 1082RPBV-ELE-PL-000-CARTAAPROVACAO-R00 | PDF | Liberado para Obra | CARTA APROVAÇÃO - Protocolo 01.20258628852453
ELE - Elétrica | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ELE-PL-000-ORCAMENTO | 00 | 1082RPBV-ELE-PL-000-ORCAMENTO-R00 | pdf | Liberado para Obra | Orçamento Execução - Construcel
ELE - Elétrica | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-ELE-PL-000-PROJETOAPROVADO | 00 | 1082RPBV-ELE-PL-000-PROJETOAPROVADO-R00 | pdf | Liberado para Obra | PROJETO APROVADO - 1642211
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-001-IMPAGUA | 05 | 1082RPBV-HID-PL-001-IMPAGUA-R05 | dwg | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO ÁGUA (dwg)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-002-IMPESG | 05 | 1082RPBV-HID-PL-002-IMPESG-R05 | dwg | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO (dwg)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-003-FSE | 06 | 1082RPBV-HID-PL-003-FSE-R06 | dwg | Liberado para Obra | FSE (dwg)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-005-DETIMPESG | 01 | 1082RPBV-HID-PL-005-DETIMPESG-R01 | dwg | Liberado para Obra | DETALHES ESGOTO (dwg)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-006-DETELEVATORIA | 01 | 1082RPBV-HID-PL-006-DETELEVATORIA-R01 | dwg | Liberado para Obra | DETALHES ELEVATÓRIA DE ESGOTO (dwg)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-007-DETALHEVRP | 00 | 1082RPBV-HID-PL-007-DETALHEVRP-R00 | dwg | Liberado para Obra | DETALHE VRP
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-008-GREIDERUAA | 00 | 1082RPBV-HID-PL-008-GREIDERUAA-R00 | dwg | Liberado para Obra | GREIDE RUA A
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-009-GREIDERUAB | 00 | 1082RPBV-HID-PL-009-GREIDERUAB-R00 | dwg | Liberado para Obra | GREIDE RUA B
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-010-GREIDERUAC | 00 | 1082RPBV-HID-PL-010-GREIDERUAC-R00 | dwg | Liberado para Obra | GREIDE RUA C
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-011-GREIDERUAD | 00 | 1082RPBV-HID-PL-011-GREIDERUAD-R00 | dwg | Liberado para Obra | GREIDE RUA D
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-012-GREIDERUAE | 00 | 1082RPBV-HID-PL-012-GREIDERUAE-R00 | dwg | Liberado para Obra | GREIDE RUA E
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-000-CARTAAPROVACAO | 00 | 1082RPBV-HID-PL-000-CARTAAPROVACAO-R00 | pdf | Liberado para Obra | CARTA DE APROVAÇÃO - SANEPAR
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-000-MEMORIAL | 03 | 1082RPBV-HID-PL-000-MEMORIAL-R03 | pdf | Liberado para Obra | MEMORIAL DESCRITO E DE CÁLCULO
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-001-IMPAGUA | 05 | 1082RPBV-HID-PL-001-IMPAGUA-R05 | pdf | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-002-IMPESG | 05 | 1082RPBV-HID-PL-002-IMPESG-R05 | pdf | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-003-FSE | 06 | 1082RPBV-HID-PL-003-FSE-R06 | pdf | Liberado para Obra | FSE (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-004-SITESG | 04 | 1082RPBV-HID-PL-004-SITESG-R04 | pdf | Liberado para Obra | SITUAÇÃO (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-005-DETIMPESG | 01 | 1082RPBV-HID-PL-005-DETIMPESG-R01 | pdf | Liberado para Obra | DETALHES ESGOTO (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-006-DETELEVATORIA | 01 | 1082RPBV-HID-PL-006-DETELEVATORIA-R01 | pdf | Liberado para Obra | DETALHES ELEVATÓRIA DE ESGOTO (pdf)
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-007-DETALHEVRP | 00 | 1082RPBV-HID-PL-007-DETALHEVRP-R00 | pdf | Liberado para Obra | DETALHE VRP
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-008-GREIDERUAA | 00 | 1082RPBV-HID-PL-008-GREIDERUAA-R00 | pdf | Liberado para Obra | GREIDE RUA A
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-009-GREIDERUAB | 00 | 1082RPBV-HID-PL-009-GREIDERUAB-R00 | pdf | Liberado para Obra | GREIDE RUA B
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-010-GREIDERUAC | 00 | 1082RPBV-HID-PL-010-GREIDERUAC-R00 | pdf | Liberado para Obra | GREIDE RUA C
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-011-GREIDERUAD | 00 | 1082RPBV-HID-PL-011-GREIDERUAD-R00 | pdf | Liberado para Obra | GREIDE RUA D
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-012-GREIDERUAE | 00 | 1082RPBV-HID-PL-012-GREIDERUAE-R00 | pdf | Liberado para Obra | GREIDE RUA E
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-013-DETALHESGERAIS | 00 | 1082RPBV-HID-PL-013-DETALHESGERAIS-R00 | pdf | Liberado para Obra | ESQUEMA VERTICAL DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-001-QUANTITATIVOAGUA | 00 | 1082RPBV-HID-PL-001-QUANTITATIVOAGUA-R00 | pdf | Liberado para Obra | Relação de Materiais - Água
HID - Hidrossanitário | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-HID-PL-001-QUANTITATIVOESGOTO | 00 | 1082RPBV-HID-PL-001-QUANTITATIVOESGOTO-R00 | pdf | Liberado para Obra | Relação de Materiais - Esgoto
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-001-IMPLANTACAO | 02 | 1082RPBV-PAV-PL-001-IMPLANTACAO-R02 | dwg | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-001-IMPLANTACAO | 02 | 1082RPBV-PAV-PL-001-IMPLANTACAO-R02 | pdf | Liberado para Obra | IMPLANTAÇÃO
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-002-MEMORIAL | 00 | 1082RPBV-PAV-PL-002-MEMORIAL-R00 | pdf | Liberado para Obra | -
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-001-PREVIA | 00 | 1082RPBV-PAV-PL-001-PREVIA-R00 | dwg | Reprovado | Prévia
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-001-PREVIA | 00 | 1082RPBV-PAV-PL-001-PREVIA-R00 | pdf | Bloqueado | Prévia
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-100-MEMORIAL | 00 | 1082RPBV-PAV-PL-100-MEMORIAL-R00 | docx | Bloqueado | Memorial Pavimentação
PAV - Pavimentação | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-PAV-PL-100-MEMORIAL | 00 | 1082RPBV-PAV-PL-100-MEMORIAL-R00 | pdf | Bloqueado | Memorial Pavimentação
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-001-IMPLANTACAO | 04 | 1082RPBV-TER-PL-001-IMPLANTACAO-R04 | dwg | Aprovado | Implantação Geral
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-001-IMPLANTACAO | 04 | 1082RPBV-TER-PL-001-IMPLANTACAO-R04 | pdf | Aprovado | Implantação Geral
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO PERFIS | 04 | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO PERFIS-R04 | dwg | Aprovado | Implantação Geral - Perfis
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO PERFIS | 04 | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO PERFIS-R04 | pdf | Aprovado | Implantação Geral - Perfis
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO.PERFIS | 01 | 1082RPBV-TER-PL-002-IMPLANTACAO.PERFIS-R01 | pdf | Reprovado | IMPLANTAÇÃO PERFIS
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-003-PERFIS RUAS | 04 | 1082RPBV-TER-PL-003-PERFIS RUAS-R04 | dwg | Aprovado | Perfis das Ruas
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-003-PERFIS RUAS | 04 | 1082RPBV-TER-PL-003-PERFIS RUAS-R04 | pdf | Aprovado | Perfis das Ruas
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-004-QUADRAS PERFIS 01 A 05 | 04 | 1082RPBV-TER-PL-004-QUADRAS PERFIS 01 A 05-R04 | dwg | Aprovado | Perfis das Quadras
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-004-QUADRAS PERFIS 01 A 05 | 04 | 1082RPBV-TER-PL-004-QUADRAS PERFIS 01 A 05-R04 | pdf | Aprovado | Perfis das Quadras
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-005-QUADRAS PERFIS 06 A 10 | 04 | 1082RPBV-TER-PL-005-QUADRAS PERFIS 06 A 10-R04 | dwg | Aprovado | Perfis das Quadras
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-005-QUADRAS PERFIS 06 A 10 | 04 | 1082RPBV-TER-PL-005-QUADRAS PERFIS 06 A 10-R04 | pdf | Aprovado | Perfis das Quadras
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-006-SECOES E VOLUMES | 04 | 1082RPBV-TER-PL-006-SECOES E VOLUMES-R04 | dwg | Aprovado | Seções e Volumes
TER - Terraplanagem | 00 - PL - Projeto Legal | 1082RPBV-TER-PL-006-SECOES E VOLUMES | 04 | 1082RPBV-TER-PL-006-SECOES E VOLUMES-R04 | pdf | Aprovado | Seções e Volumes

## RESUMO GERAL
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS | [5 empty] | Código: FOR_PRO_XX
Revisão: 22/10/2025
Versão: 01
Empreendimento |  | 1082RPB
Localização
Data de atualização:
Disciplina | Situação | Liberado para compra de materiais? | Nº Total Documentos | SIM p/ material | SIM p/ Orçamento | SIM p/ execução | NÃO p/ execução | OBSERVAÇÕES
ACE - Acessibilidade | LIBERADO PARA OBRA | NÃO
ANC - Ancoragem | EM ANDAMENTO | NÃO
ARQ - Arquitetônico | EM ANDAMENTO | NÃO
CDO - Canteiro de obra | EM ANDAMENTO | NÃO | [5 empty] | Muros de arrimo: liberação para a obra até __/__ Contenção: liberação para a obra até __/__ Muros de divisa: liberação para a obra até __/__ Muros de garden: liberação para a obra até __/__ Estrutura das torres: liberação para a obra até __/__ Estrutura das áreas comuns: liberação para a obra até __/__
CLI - Climatização e exaustão | EM ANDAMENTO | NÃO
COM - Comunicação visual | EM ANDAMENTO | NÃO
DRE - Drenagem | EM ANDAMENTO | NÃO
ELE - Elétrica | EM ANDAMENTO | NÃO
ENS - Ensaios e laudos | EM ANDAMENTO | NÃO
ESM - Estrutura metálica | EM ANDAMENTO | NÃO
EST - Estrutura | EM ANDAMENTO | NÃO
FUN - Fundações e contenções | EM ANDAMENTO | NÃO
FUR - Furações e passantes | EM ANDAMENTO | NÃO
GAS - Gás | EM ANDAMENTO | NÃO
HID - Hidrossanitário | EM ANDAMENTO | NÃO
IMP - Impermeabilização | EM ANDAMENTO | NÃO
INC - Incêndio | EM ANDAMENTO | NÃO
ING - Incêndio e gás | EM ANDAMENTO | NÃO
INT - Interiores | EM ANDAMENTO | NÃO
PAI - Paisagismo | EM ANDAMENTO | NÃO
PAV - Pavimentação | EM ANDAMENTO | NÃO
SON - Sondagem | EM ANDAMENTO | NÃO
SPD - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) | EM ANDAMENTO | NÃO
TEL - Telecomunicações | EM ANDAMENTO | NÃO
TER - Terraplanagem | EM ANDAMENTO | NÃO
TOP - Topografia | EM ANDAMENTO | NÃO
HID - Hidrossanitário | EM ANDAMENTO | NÃO
IMP - Impermeabilização | EM ANDAMENTO | NÃO
ING - Incêndio e gás | EM ANDAMENTO | NÃO
PUB - PUBLICIDADE | EM ANDAMENTO | NÃO
SON - Sondagem | EM ANDAMENTO | NÃO
TEL - Telecomunicações | EM ANDAMENTO | NÃO
TER - Terraplanagem | EM ANDAMENTO | NÃO
TOP - Topografia | EM ANDAMENTO | NÃO
Resumo geral dos documentos
Total de documentos |  | 100%
Doc. Liberados material
Doc. Liberados execução (liberados para obra)
Observações
1 - A partir da data de entrega da correção dos projetos, o setor de projetos tem até 8 dias úteis para realizar a compatibilização
2 - Para arquivos de Acessibilidade, Arquitetura, Interiores, Publicidade e Paisagismo validar com equipe de Arquitetura/Incorporação

## LISTA MESTRA
|  | LISTA MESTRA ¦ CONTROLE DA SITUAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Código: FOR_PRO_XX | Liberados para compra de materiais |  | Situação dos projetos
[8 empty] | SIM |  | Liberado para obra
[8 empty] | NÃO |  | Em análise
Empreendimento | [9 empty] | Aprovado
Localização | [9 empty] | Reprovado
Data de atualização:
Disciplina | Fase | Código | Revisão | Documento | Extensão | Situação | Título | Liberado para Orçamento? | Liberado para compra de materiais? | Observações | Prazo de entrega dos projetos | Prazo de análise dos projetos